## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 金山中学教学综合楼（超长期国债）（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州金山中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 25.20 | 25.20 |  | 25.20 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 25.20 | 25.20 |  | 25.20 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目正在进行前期全过程咨询招投标工作，根据实际安排，办理相关建设审批手续，本年度计划完成30%的桩基和基坑支护工程。最终项目完成后将改善办学条件，缓解教学用房配置不足的情况，有效缓解高中学位紧张的情况。 |  |  |  |  | 项目完成后将改善办学条件，缓解教学用房配置不足的情况，有效缓解高中学位紧张的情况。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程桩的数量 |  | ≥200根 |  | 200 | 20 | 20 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 桩基检测合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 桩基施工时间 |  | ≤8个月 |  | 8 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 进度款支付 |  | ≤1400万元 |  | 1374.8 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数 |  | ≥1000个 |  | 1000 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10 | 无
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优