## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 教学楼工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州金山小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 108.33 |  | 108.33 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 108.33 |  | 108.33 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 福州金山小学教学楼工程项目新建教学楼1栋及配套设施，以此满足适龄儿童就学需求，满足学生优质教育发展需要，改善福州金山小学办学条件。 |  |  |  |  | 福州金山小学教学楼工程已经竣工验收，并通过财政结算审核及竣工财务决算审核。现已完成进行工程款尾款及相关待摊费用支付，并已转固。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑规模 |  | =3712.1平方米 |  | 3712.1 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤328天 |  | 328 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入资金 |  | ≤108.3309万元 |  | 108.3309 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数量 |  | ≥495位 |  | 495 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 93 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优