## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 教学综合楼加固改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州金山小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 71.34 |  | 71.34 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 71.34 |  | 71.34 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 福州金山小学教学综合楼加固改造工程已经竣工验收投入使用，提升学校办学硬件水平，下一步将积极推进工程扫尾工作。 |  |  |  |  | 福州金山小学教学综合楼加固改造工程已经竣工验收投入使用，提升学校办学硬件水平，完成竣工财务决算及工程扫尾转固工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 加固改造的面积 |  | =7115.2平方米 |  | 7115.2 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时性 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政单期投入成本 |  | ≤71.3381万元 |  | 71.338 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优