## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州外国语学校2023年紫藤学堂建设项目（2023结转）（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州外国语学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 31.49 | 5.81 |  | 5.81 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 31.49 | 5.81 |  | 5.81 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成该项目后，学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。 |  |  |  |  | 项目完成，现学校的教育教学办学条件有效提升，教学活动更好的开展。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 紫藤学堂租赁的采购数量 |  | ≥1项 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 紫藤学堂设施设备的采购数量 |  | ≥1批 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 紫藤学堂VR设备的采购数量 |  | ≥1批 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 紫藤学堂装修工程的采购数量 |  | ≥1项 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 履约时间 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金投入金额 |  | ≤344万元 |  | 320 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办学水平惠及的师生数量 |  | ≥98% |  | 98 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优