## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 五四北校区（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州屏东中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 89.44 | 89.44 |  | 89.44 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 89.44 | 89.44 |  | 89.44 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决我校本部用地不足问题，扩大优质教育资源覆盖面。 |  |  |  |  | 解决我校本部用地不足问题，扩大优质教育资源覆盖面。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增建筑面积 |  | ≥51037平方米 |  | 51037.25 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增绿地面积 |  | ≥10000平方米 |  | 11824.04 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增机动车停车位数 |  | ≥134个 |  | 134 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增田径场跑道长度 |  | ≥300米 |  | 300 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增室内游泳池长度 |  | ≥25米 |  | 25 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 地下室主体结构验收合格通过率 |  | =100% |  | 100 | 6.5 | 6.5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 6.5 | 6.5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 主体施工项目完成时间 |  | ≤16月 |  | 16 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建安工程成本 |  | ≤2.28亿元 |  | 1.077 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主体机构使用年限 |  | ≥50年 |  | 50 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增学位数 |  | ≥600个 |  | 600 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优