## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 屏北分校体艺综合楼（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州屏东中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 6.05 | 6.05 |  | 6.05 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 6.05 | 6.05 |  | 6.05 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对屏北分校体艺综合楼建设，增加功能教室面积，增加学生体育运动场地。 |  |  |  |  | 通过对屏北分校体艺综合楼建设，增加功能教室面积，增加学生体育运动场地。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增建筑面积 |  | ≥14800平方米 |  | 14800 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增室内跑道长度 |  | ≥100米 |  | 100 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增功能分类数量 |  | ≥7个 |  | 7 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增室内运动场馆面积 |  | ≥1615平方米 |  | 1954.44 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增机动车停车位数 |  | ≥77个 |  | 77 | 2.8 | 2.8
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程结算送审及时性 |  | ≤90天 |  | 24 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总成本 |  | ≤10550.25万元 |  | 10245.17 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 |  | ≥90% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主体机构使用年限 |  | ≥50年 |  | 50 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优