## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 屏北分校党建活动室及体育活动场地改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州屏东中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 120.83 | 120.83 |  | 103.70 | 10 | 85.82 |  | 8.58
| 财政资金 |  | 120.83 | 120.83 |  | 103.70 | — | 85.82
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年屏北分校党建活动室及体育活动场地主体改造完成并投入使用，增加党建活动及体育活动场地。 |  |  |  |  | 屏北分校党建活动室及体育活动场地主体改造完成并投入使用，增加党建活动及体育活动场地。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 党建室改造面积 |  | >100平方米 |  | 172.26 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 体育活动场地改造面积 |  | >1000平方米 |  | 1070 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收通过率 |  | >100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程项目完成时间 |  | ≤6月 |  | 5 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥0% |  | 25.3 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 |  | ≥90% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、98.58
评价等级 |  | 优