## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 体艺楼内部提升改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州教育学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 152.11 | 152.11 |  | 104.41 | 10 | 68.64 |  | 6.86
| 财政资金 |  | 152.11 | 152.11 |  | 104.41 | — | 68.64
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年完成福州教育学院附属中学体艺楼内部提升改造项目完成前期准备工作，争取今年开始施工。 |  |  |  |  | 已完成内部提升改造
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 内部提升改造面积 |  | ≥2485㎡ |  | 2485 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤100天 |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮费用 |  | ≤165万元 |  | 121.686 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 |  | ≥3300人 |  | 4000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 96 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、96.86
评价等级 |  | 优