## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 操场修复改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州教育学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 15.70 |  | 15.70 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 15.70 |  | 15.70 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 消除安全隐患、美化校园，保障学生在活动场地的安全。 |  |  |  |  | 已完成预期目标
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修复面积 |  | ≥6296㎡ |  | 6296 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤45日历天 |  | 45 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥1% |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 |  | ≥3239人 |  | 3700 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 96 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优