## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 教学楼教室、空调线路改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州教育学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 24.82 | 24.82 |  | 24.42 | 10 | 98.39 |  | 9.84
| 财政资金 |  | 24.82 | 24.82 |  | 24.42 | — | 98.38
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年完成我校教学楼教室、空调线路改造项目动工建设，争取完成施工。修缮后确保校园安全，确保教学楼及宿舍楼环境的安全，为师生创造良好的学习教学的环境。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教室改造面积 |  | ≥550㎡ |  | 550 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 空调线路改造长度 |  | ≥8250米 |  | 8250 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 反映本次修缮工期 |  | ≤40天 |  | 79 | 5 | 0 | 竣工验收日期延后
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮费用 |  | ≤140万元 |  | 20.42 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 |  | ≥3080人 |  | 3700 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 96 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、94.84
评价等级 |  | 优