## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校舍建设专项-鼓楼校区配电房及发电机房改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州教育学院附属第二小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 54.23 |  | 54.23 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 54.23 |  | 54.23 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我校鼓楼校区配电房及发电机房改造项目实施后，将实现“一用一备”配置，能显著提升消防安全性、系统可靠性和应急响应能力，符合法规要求，保障人员安全，减少财产损失，同时提升学校形象并带来经济效益。 |  |  |  |  | 我校鼓楼校区配电房及发电机房改造项目为在建工程，已列入2025年教育专项资金安排（GZ2025WJ00077 号），该项目总概算70万元，改造面积84平方米。于2025年8月21日开工，2025年9月23日完成竣工并验收合格。9月25日投入使用。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造完成面积数 |  | =84平方米 |  | 84 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目改造完成工期 |  | ≤35天 |  | 35 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 91 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优