## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文教职专图书馆抗震加固改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州文教职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 财政资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目施工工程款预算审定金额预估约为110万元，预估于2024年8月施工，9月完成竣工验收，可以支付至80%，设计费，监理费等待摊投资约8万 |  |  |  |  | 因不满足抗震要求已对图书馆进行加固改造，加固改造现已验收完成满足抗震要求
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 |  | =957平方米 |  | 957 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工周期 |  | ≤180天 |  | 52 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、90
评价等级 |  | 优