## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 文教职专校园消防及电缆下地改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州文教职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 161.72 |  | 37.50 | 10 | 23.19 |  | 2.32
| 财政资金 |  | 0.00 | 161.72 |  | 37.50 | — | 23.19
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对琴楼，美术实训楼，办公楼进行改造，空中飞线电缆落地，清除安全隐患，满足消防安全需求，为师生提供可靠稳定的教学和工作环境。 |  |  |  |  | 对消防设施老旧消防验收达不到现有标准，经改造后已达消防验收标准，安全隐患已消除
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 |  | =432平方米 |  | 432 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工周期 |  | =45天 |  | 45 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、92.32
评价等级 |  | 优