## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 工美楼（旧综合楼拆除重建）项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州旅游职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 769.44 |  | 766.84 | 10 | 99.66 |  | 9.97
| 财政资金 |  | 0.00 | 769.44 |  | 766.84 | — | 99.66
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度完成工美楼（旧综合楼拆除重建）项目工程进入桩基施工。 |  |  |  |  | 本年度完成工美楼（旧综合楼拆除重建）项目工程进入桩基施工。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 |  | ≥7100平方米 |  | 7272.14 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 |  | ≤12个月 |  | 12 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | <5300元/平方米 |  | 4149.64 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增实训工位数 |  | ≥750个 |  | 750 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.97
评价等级 |  | 优