## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 旅游职专烹饪实训室及隔油池改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州旅游职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 179.07 |  | 142.39 | 10 | 79.52 |  | 7.95
| 财政资金 |  | 0.00 | 179.07 |  | 142.39 | — | 79.52
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程预计今年年底完成，该工程结束后可为学校新增36个实训工位，同时容纳180人的“岗、课、赛、证”需求，改善学校办学条件，满足学生实训需求 |  |  |  |  | 工程今年年底完成，该工程结束后可为学校新增36个实训工位，同时容纳180人的“岗、课、赛、证”需求，改善学校办学条件，满足学生实训需求
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 隔油池 |  | ≥4个 |  | 4 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤6月 |  | 1.5 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤178万元 |  | 168.87 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增实训工位数 |  | ≥36个 |  | 36 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、97.95
评价等级 |  | 优