## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 旅游职专综合楼、学生宿舍（2座）建设项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州旅游职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 475.26 |  | 475.26 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 475.26 |  | 475.26 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工程于2025年2月5日正式桩基施工，预计今年年底完成主体封顶，该工程结束后可为学校新增学生宿舍170间、教室30间以及计算机房、行政办公用房的其他功能用房。 |  |  |  |  | 工程于2025年2月5日正式桩基施工，预计今年年底完成主体封顶，该工程结束后可为学校新增学生宿舍170间、教室30间以及计算机房、行政办公用房的其他功能用房。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增教室数量 |  | ≥30 间 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增宿舍数量 |  | ≥170 间 |  | 171 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 主体封顶验收通过率 |  | ≥100 % |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤660 天 |  | 660 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤5500 元/平方米 |  | 4150 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增教室数量改善上课教学环境 |  | ≥100 % |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98 % |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优