## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍（2座）项目（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州旅游职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 12.22 | 12.22 |  | 12.22 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 12.22 | 12.22 |  | 12.22 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度完成综合楼、学生宿舍（2座）项目工程设计、清单的编制、审核及施工招标工作，项目报建前期工作以及施工招标工作。 |  |  |  |  | 本年度完成综合楼、学生宿舍（2座）项目工程设计、清单的编制、审核及施工招标工作，项目报建前期工作以及施工招标工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 |  | ≥30000平方米 |  | 32243.15 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程施工图完成时间 |  | ≤180天 |  | 180 | 13 | 13
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤5500元/平方米 |  | 3954 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学生宿舍间数 |  | ≥170间 |  | 171 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优