## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 食堂音乐厅、格物楼提升改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州格致中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 179.33 |  | 124.18 | 10 | 69.25 |  | 6.92
| 财政资金 |  | 0.00 | 179.33 |  | 124.18 | — | 69.25
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划2025年暑假动工，争取暑假完成。改造后将提升音乐厅环境，满足学校各类大型文体活动的演出需求，促进师生在艺术素养的提高。 |  |  |  |  | 已按计划完成。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 音乐厅改造面积 |  | ≥600平方米 |  | 600 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成周期 |  | ≤365天 |  | 365 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设投资成本 |  | ≤180万元 |  | 180 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务师生数 |  | ≥2000人 |  | 2000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、96.92
评价等级 |  | 优