## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 晋安校区5、6号楼线路改造工程（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第三中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 4.41 | 4.41 |  | 3.76 | 10 | 85.26 |  | 8.53
| 财政资金 |  | 4.41 | 4.41 |  | 3.76 | — | 85.09
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成设计、预算编制，招投标等工作，动工建设，并通过竣工验收。尽快将5、6号楼电路改造后投入使用， 保障将5、6号楼用电安全，进一步提升学校办学硬件水平，使学校办学环境更加安全，从而充分发挥集团办学优势，完善学校教育教学需求，提高学校素质教育水平。 |  |  |  |  | 完成设计、预算编制，招投标等工作，动工建设，并通过竣工验收。尽快将5、6号楼电路改造后投入使用， 保障将5、6号楼用电安全，进一步提升学校办学硬件水平，使学校办学环境更加安全，从而充分发挥集团办学优势，完善学校教育教学需求，提高学校素质教育水平。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 线路改造铺设电缆长度 |  | ≥660.752米 |  | 660.752 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤30天 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 85.26 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程规划设计可使用年限 |  | ≥3年 |  | 3 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、98.53
评价等级 |  | 优