## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 晋安校区食堂楼电增容
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第三中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 23.44 |  | 23.44 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 23.44 |  | 23.44 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照有关要求，福州第三中学晋安校区食堂楼电增容，提升食堂电容，使得食堂设备能稳定运行，保障师生用餐稳定 |  |  |  |  | 按照有关要求，福州第三中学晋安校区食堂楼电增容，提升食堂电容，使得食堂设备能稳定运行，保障师生用餐稳定
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扩容量 |  | =308KW |  | 308 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 |  | ≤27万 |  | 23.4391 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂每日出餐份数 |  | ≥1100人 |  | 1100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优