## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校舍建设专项—晋安校区录播教室、食堂、图书馆改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第三中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 17.48 |  | 17.48 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 17.48 |  | 17.48 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成设计、预算编制，招投标等工作，动工建设，并通过竣工验收。尽快将录播教室、食堂、图书馆改造后投入使用， 进一步提升学校办学硬件水平，使学校办学条件更加标准化、信息化、现代化，从而充分发挥集团办学优势，完善学校教育教学需求，提高学校素质教育水平。 |  |  |  |  | 完成设计、预算编制，招投标等工作，动工建设，并通过竣工验收。尽快将录播教室、食堂、图书馆改造后投入使用， 进一步提升学校办学硬件水平，使学校办学条件更加标准化、信息化、现代化，从而充分发挥集团办学优势，完善学校教育教学需求，提高学校素质教育水平。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 录播教室建设面积 |  | =140平方米 |  | 140 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂建设面积 |  | =650平方米 |  | 650 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆建设面积 |  | =1816平方米 |  | 1816 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤45天 |  | 45 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程当期投入成本 |  | ≤17.48万 |  | 17.4756 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 |  | ≥1668人 |  | 1668 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优