## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州三中西湖校区地下室改造工程（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第三中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 3.32 | 3.32 |  | 0.25 | 10 | 7.53 |  | 0.75
| 财政资金 |  | 3.32 | 3.32 |  | 0.25 | — | 7.53
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 福州三中西湖校区地下室改造工程2024年完成项目竣工验收及决算审核工作，修复改造面积5249.7平方米，提供良好的停车环境，完善校园设施建设。 |  |  |  |  | 已完成项目竣工财务决算审核，并出具竣工财务合规性批复。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥5249.7平方米 |  | 5249.7 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤45天 |  | 45 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 |  | =135万元 |  | 135 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的停车车位数 |  | ≥124个 |  | 124 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、90.75
评价等级 |  | 优