## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州二中求实楼 改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 663.98 |  | 663.98 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 663.98 |  | 663.98 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次福州二中求实楼 改造项目，在项目完成后大大提升我校硬件设施。 |  |  |  |  | 福州二中求实楼 改造项目规划投资926万元、总面积5822平方米。已竣工验收达到预期效果，提升办学硬件条件，提升师生办公教学环境，有效胡整合空间布局。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造工程量 |  | ≥5822平方米 |  | 5822 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤100天 |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除的隐患数量 |  | ≥3个 |  | 3 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优