## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年思齐楼维修改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二十二中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 7.52 |  | 7.52 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 7.52 |  | 7.52 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维修改造的思齐楼，能够满足我校教学办公要求，改善我校办学条件，提升硬件水平。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 |  | ≥2000平方 |  | 2000 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造工期 |  | ≤90天 |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤125万元 |  | 125 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优