## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年教育设备设施专项资金（第二批）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二十二中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 25.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 财政资金 |  | 0.00 | 25.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正常开展录课与教研活动，教师熟练掌握操作技能。 |  |  |  |  | 目前未完成采购，已完成意向公开和方案征集，正在形成我校综合方案。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 精品录播教室的采购数量 |  | =1间 |  | 1 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 履约时间 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金投入金额 |  | ≤25万元 |  | 25 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及师生率 |  | ≥95% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、90
评价等级 |  | 优