## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年教育设备设施专项资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二十五中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 614.94 |  | 614.94 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 614.94 |  | 614.94 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善办学条件，提升硬件水平，满足复办高中的条件，提升教育教学质量，采购包含体音美设备、化学实验室、物理实验室、中心机房等 |  |  |  |  | 已完成采购
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 体音美设备 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 化学实验室 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 物理实验室 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 生物实验室 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中心机房 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 触控一体机 |  | =6台 |  | 0 | 1 | 0 | 项目取消
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 台式计算机（含办公） |  | =100台 |  | 33 | 1 | 0.33 | 项目数额调整
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高中计算机教室设备 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 初高中精品录播教室设备 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新楼报告厅灯光音响录播等设备 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 标准化考场监控设备 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 标准化考场主考室设备 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆书架及阅览桌椅等设备 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新楼办公桌椅家具 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生储物柜及书橱 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 体音美功能室家具 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 窗帘 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 饮水机 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂家具 |  | =1批 |  | 1 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 空调 |  | =70台 |  | 58 | 1 | 0.83 | 项目数额调整
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 报告厅及主考室电子显示屏 |  | =2块 |  | 2 | 1 | 1
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 履约时间 |  | ≤120天 |  | 90 | 9 | 9
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金投入金额 |  | ≤949.1万元 |  | 614.94 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及师生率 |  | ≥98% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、98.16
评价等级 |  | 优