## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年教育设备设施专项资金（第二批）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二十五中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 14.94 |  | 9.06 | 10 | 60.64 |  | 5
| 财政资金 |  | 0.00 | 14.94 |  | 9.06 | — | 60.61
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障食品安全、满足师生用餐需求，采购包含电子显示屏、食堂设备。 |  |  |  |  | 已完成食堂餐具采购
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电子显示屏 |  | =1块 |  | 0 | 5 | 0 | 招标时间较长，年末未能完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂餐具 |  | ≥1000套 |  | 10800 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂其他设备 |  | ≥1批 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 履约时间 |  | ≤120天 |  | 15 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金投入金额 |  | ≤14.94万元 |  | 9.06 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及师生率 |  | ≥98% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、90
评价等级 |  | 优