## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州二十五中校园扩建项目建设资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二十五中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 2075.60 |  | 2075.60 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 2075.60 |  | 2075.60 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我校校园扩建工程项目，可增加学位2700个，有利于学校教育质量提高，优化教育资源配置，改善教育结构体系，便于有效解决教育发展难题，全面加速教育强市创建进程，为当地经济建设和社会发展带来良好经济效益和社会效益。 |  |  |  |  | 我校校园扩建工程项目增加学位2700个，学校教育质量提高，教育资源配置优化，教育结构体系改善，全面加速了教育强市创建进程，为当地经济建设和社会发展带来了良好经济效益和社会效益
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 施工楼栋 |  | =4栋 |  | 4 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程整体完成工期 |  | ≤1年 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标工程相关项目建设费用 |  | ≤2100万元 |  | 2075.6 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校增加学位数 |  | ≥2700个 |  | 2700 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  | ≥95% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优