## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2024年全省中医药文化教育试点学校补助资金
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 5.00 |  | 5.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 5.00 |  | 5.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购一批中草药植株并组织学生完成种植；新增劳动用具设施；完成种植园400平方米的修缮工作，确保种植园修缮验收通过； 按照中医药专项经费补助标准，组织开展中医药文化主题活动。 |  |  |  |  | 完成修缮中医药种植园（百草园）；完成购买中草药植株，组织学生完成种植、日常养护；组织开展中医药文化主题相关活动。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中草药植株 |  | ≥1批 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 种植园修缮面积数 |  | ≥400平方米 |  | 400 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳动用具设施采购数量 |  | ≥1批 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 修缮验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时间 |  | ≥60天 |  | 60 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 |  | =5万元 |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 中医药活动参与人数 |  | =200人 |  | 200 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 |  | ≥85% |  | 90 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 |  | ≥85% |  | 85 | 5 | 5
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优