## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年福州市拔尖创新型学生贯通培养专项经费
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 120.00 |  | 37.49 | 10 | 31.24 |  | 3.12
| 财政资金 |  | 0.00 | 120.00 |  | 37.49 | — | 31.25
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面提高我市基础教育质量，发掘学生的天赋和发展方向，建设教育强市，着力培养堪当民族复兴重任的时代新人，确保拔尖创新型学生早发现、早培养、早出成果 |  |  |  |  | 已完成37.49万，用于购买课程等。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 |  | ≥36次 |  | 36 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 课程购买数 |  | ≥2个 |  | 2 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专家授课数 |  | ≥4次 |  | 6 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 量化考核分数 |  | ≥70分 |  | 80 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时间 |  | ≥365天 |  | 365 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 试点实验校经费补助标准 |  | =100万元 |  | 37.49 | 5 | 0 | 部分课程还在申购中
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 试点基地校校经费补助标准 |  | =20万元 |  | 0 | 5 | 0 | 部分课程还在申购中
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀学生率 |  | ≥25% |  | 35 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊线上线率 |  | ≥85% |  | 90 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 |  | ≥85% |  | 90 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、83.12
评价等级 |  | 良