## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 三江口校区田径场改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 131.72 |  | 131.72 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 131.72 |  | 131.72 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本次改造，全面修复校田径场，消除场地裂缝，沟盖破损等安全隐患。提升在校师生体育运动安全及体验感。 |  |  |  |  | 通过本次改造，全面修复校田径场，消除场地裂缝，沟盖破损等安全隐患。提升在校师生体育运动安全及体验感。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥6500㎡ |  | 6700 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤60天 |  | 40 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程资金投入金额 |  | ≤275万元 |  | 223 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除隐患率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优