## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 吉祥山校区体育馆加固改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 352.78 |  | 226.06 | 10 | 64.08 |  | 6.41
| 财政资金 |  | 0.00 | 352.78 |  | 226.06 | — | 64.08
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过体育馆加固改造，实现体育馆再次抗震检测通过验收，确保校园建筑安全。 |  |  |  |  | 目前完成项目竣工验收工作，正在进行抗震检测，合格后将重新开放。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥6000㎡ |  | 6000 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤60天 |  | 55 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程资金投入金额 |  | ≤370万元 |  | 297 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除隐患率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、96.41
评价等级 |  | 优