## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校舍建设专项-十一中鼓楼校区党建活动室及教联体工作活动室改造工程80%进度款
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十一中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 34.79 |  | 34.79 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 34.79 |  | 34.79 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 党建室及教联体工作室已竣工，党建活动及教工工会活动能够顺利进行 |  |  |  |  | 我校对福州十一中党建室及教联体工作室进行了维修。工程已完工，申请80%进度款，党建活动及教工工会活动能够顺利进行
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥88平方米 |  | 88 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造项目工期 |  | ≤45天 |  | 45 | 20 | 20
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 |  | ≤31.64万元 |  | 31.64 | 4 | 4
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 |  | ≤2.2072万元 |  | 2.207 | 2 | 2
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费 |  | ≤0.522万元 |  | 0.522 | 2 | 2
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制费及预算审核费 |  | ≤0.4226万元 |  | 0.422 | 2 | 2
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 |  | ≥100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优