## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州第十一中学鼓楼校区修业楼厕所改造项目工程及监理费尾款及结算审核款
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十一中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 4.66 |  | 4.66 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 4.66 |  | 4.66 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目于2022年年底竣工验收，验收合格，并交付使用按照有关文件要求和合同约定，需支付工程进度款、审核费等。项目完成后，学校面貌得到较大的改善，基本消除了厕所的安全隐患。 |  |  |  |  | 本项目于2022年年底竣工验收，验收合格
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造数量 |  | ≥10间 |  | 10 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造面积 |  | ≥290平方米 |  | 290 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工时间 |  | ≤37天 |  | 37 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程剩余款项 |  | ≤4.8774万元 |  | 4.66 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 屋面排水时间 |  | ≤20分钟 |  | 20 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优