## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 1号楼、4号楼加固改造（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十九中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 4.73 | 4.73 |  | 4.33 | 10 | 91.54 |  | 9.15
| 财政资金 |  | 4.73 | 4.73 |  | 4.33 | — | 91.54
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过加固改造，使学校校舍抗震等级达到要求水准，有效消除存在的隐患。 |  |  |  |  | 已完成1号楼、4号楼加固改造工程施工、前期招标代理等费用支付
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 加固面积 |  | ≥9500平方米 |  | 9500 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程资金投入金额 |  | ≤181.35002万元 |  | 181.35 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除的隐患数量 |  | =1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、99.15
评价等级 |  | 优