## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州第十九中学扩建项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十九中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 3800.00 |  | 3381.00 | 10 | 88.97 |  | 7
| 财政资金 |  | 0.00 | 3800.00 |  | 3381.00 | — | 88.97
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成可行性研究报告批复、启动项目用地涉及房屋征迁工作。 |  |  |  |  | 已完成可行性研究报告批复、已启动项目用地涉及房屋征迁工作
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扩建面积 |  | ≥4700平方米 |  | 0 | 5 | 0 | 征迁工作未完成，还未开始施工。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 被征迁户签订拆迁协议 |  | ≥15个 |  | 15 | 5 | 5 | 拆迁协议由拆迁办保管，学校手里没有
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图图审通过率 |  | =100% |  | 0 | 20 | 0 | 线下已报送
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 签订征迁 |  | ≤12月 |  | 12 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 征迁成本 |  | ≤3800万元 |  | 3381 | 10 | 10 | 余下的款用于后期工程款支付
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加学位数 |  | =300个 |  | 0 | 30 | 0 | 项目未完成
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 0 | 10 | 0 | 项目未完成
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、32
评价等级 |  | 差