## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 福州第十八中学高中部（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 209.00 | 209.00 |  | 209.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 209.00 | 209.00 |  | 209.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目已完成施工招投标工作，根据施工进度安排，办理相关建设审批手续，本年度计划完成地下室施工到顶板工程量。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下室施工面积 |  | ≥9000平方米 |  | 9000 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程桩数量 |  | ≥300根 |  | 300 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 桩基检测合格率 |  | =100% |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 桩基施工时间 |  | ≤8个月 |  | 8 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 当期费用 |  | ≤5000万 |  | 209 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供学位数 |  | ≥400个 |  | 400 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优