## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 西门校区双电源改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 156.28 |  | 28.44 | 10 | 18.20 |  | 1.82
| 财政资金 |  | 0.00 | 156.28 |  | 28.44 | — | 18.20
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施双电源改造，采用不停电作业方式，保障考场用电 |  |  |  |  | 已部分完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电房改造个数 |  | =1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 |  | =100% |  | 100 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程建设工期 |  | ≤100天 |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 当期费用 |  | ≤165万元 |  | 28.44 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务中考初三考生数 |  | ≥600人 |  | 600 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、91.82
评价等级 |  | 优