## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校园路面、花圃改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十六中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 13.98 |  | 13.98 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 13.98 |  | 13.98 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据校园路面花圃工程财务决算批复，及时支付支付该项目工程款尾款、监理费尾款及财务决算审核费。 |  |  |  |  | 校园路面花圃改造工程已完成财务决算并支付该项目工程款尾款、监理费尾款及财务决算审核费。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 校园路面花圃改造面积 |  | ≥6000平方米 |  | 6950 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≤100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤310天 |  | 300 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投入 |  | ≤15万元 |  | 13.98 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程受益人数 |  | ≥1900人 |  | 2145 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优