## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 新建体艺馆（含田径场改造）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第四中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 1503.94 |  | 1275.89 | 10 | 84.84 |  | 8.48
| 财政资金 |  | 0.00 | 1503.94 |  | 1275.89 | — | 84.84
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年已完成新建体艺馆（含田径场改造）项目的概念方案设计和文物影响评估报告。现已完成试装，并完成打桩数量两根。实施期目标为25年进入施工阶段，并达成地下室二层主体结构施工建设目标。项目完成后，可为体育教学提供专门的室内空间，可不受天气等因素影响，保证教学计划顺利进行，同时馆内可配备多种体育设施和器材，极大地丰富了教学资源的同时，促进了学生的全面发展。体艺馆项目完成后，有效增加学校教室数与设备用房、改善田径场环境与美化学校环境等。可通过举办活动平台等方式增强学校凝聚力，提升学校形象。 |  |  |  |  | 项目于2024年12月28日动工后，已完成临建搭设、设计试桩等工作。开工后施工现场发现商周文物，上报市文物局后被其要求项目暂停施工，2025年2月经国家文物局批复同意省考古院联合市考古队开始进行抢救性考古发掘，25年8月现场考古工作基本结束并由市考古队组织专家论证同时要求本次考古发掘遗址局部需露天及架空保护。25年9月底市考古队完成考古发掘报告并于10月通过省、市文物局审核。11月按考古发掘报告及专家意见要求调整建设方案后上报市文物局并接受其组织的专家评审。12月按专家评审意见修编后再上报省、市文物局审核。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下室二层主体结构施工建设面积 |  | =6000平方米 |  | 0 | 5 | 0 | 因考古发掘停工
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 打桩数量 |  | =2根 |  | 2 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 巡检频次 |  | ≥5次/周 |  | 0 | 5 | 0 | 因考古发掘停工
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤6月 |  | 0 | 5 | 0 | 因考古发掘停工
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 容纳人数 |  | ≥2000人 |  | 2000 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对项目可行性满意度 |  | ≥95% |  | 99 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、83.48
评价等级 |  | 良