## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 体艺馆、校门建设工程（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州高级中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 52.30 | 52.30 |  | 52.30 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 52.30 | 52.30 |  | 52.30 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织实施体艺馆及校门配套电房的建设，提升学校环境，提高学校形象，提供学生室内活动场所及提高校门的通行率。本年内完成工程的竣工验收，并进行工程结算材料送审工作。 |  |  |  |  | 工程竣工验收
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建筑竣工面积数 |  | ≥2000平方米 |  | 4118 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工完成时间 |  | ≤10月 |  | 10 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 95 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益的学生数 |  | ≥400人 |  | 700 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优