## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 校区绿植及校园文化建设（二）（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州高级中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 35.43 | 35.43 |  | 26.79 | 10 | 75.61 |  | 7.56
| 财政资金 |  | 35.43 | 35.43 |  | 26.79 | — | 75.61
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织实施校区绿植及校园文化建设工程，修复我校北校区约500米的围墙，建设400平方米的农场绿地，并进行农场文化布置，进一步提升校内绿化率及农场文化宣传氛围，有效减少校园安全隐患。 |  |  |  |  | 完成工程竣工并投入使用
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  | ≥400平方米 |  | 400 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 围墙验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程施工时间 |  | ≤90天 |  | 90 | 15 | 15
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投入资金数 |  | ≤200万元 |  | 26.79 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决校园周边围墙安全隐患数 |  | ≥1起 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、97.56
评价等级 |  | 优