## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 英华楼及周边改造提升3（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州高级中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.70 | 0.70 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 财政资金 |  | 0.70 | 0.70 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织实施英华楼及周边改造提升工程，装修专用教室15间，改造约400平方米的学生体育活动场所，从而增加我校教学专用教室的数量及学生体育活动场所的面积。 |  |  |  |  | 完成工程竣工结算
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 装修专用教室数量 |  | =15间 |  | 15 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程施工时间 |  | ≤90天 |  | 90 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投入资金数 |  | ≤390万元 |  | 0.7 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  | ≥600人 |  | 700 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、90
评价等级 |  | 优