## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 实验室、办公室及路面修缮改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 闽江学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 0.00 | 58.27 |  | 58.27 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 0.00 | 58.27 |  | 58.27 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2025年完成我校实验室、办公室及路面修缮改造，争取完成施工。修缮后确保校园安全，确保教学楼环境的安全，为师生创造良好的学习教学的环境。 |  |  |  |  | 2025年我校生源增加，已将办公室、实验室改造成教室，同时进行变形缝，防护网，室外路面塌陷等修复，该项目已决算。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积数 |  | ≥770㎡ |  | 770 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设工期 |  | ≤60天 |  | 30 | 10 | 10
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本 |  | ≤71万元 |  | 56.4436 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 |  | ≥2900人 |  | 3576 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 98 | 10 | 10
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优