## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 闽江学院附中综合教学楼和体育馆（2024结转）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 闽江学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 资金总额 |  | 1225.71 | 1282.58 |  | 1282.58 | 10 | 100.00 |  | 10
| 财政资金 |  | 1225.71 | 1282.58 |  | 1282.58 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总投资36985.96万元，其中建设工程造价11195.0762万元。项目目前已完成全部建设工程施工内容，本年度计划工程竣工移交并 尽快投入使用。该项目投入使用后将极大提升我校办学条件，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的省级示范完全中学、省级文明学校、省一级达标中学。 |  |  |  |  | 闽江学院附中综合教学楼和体育馆为已完工项目，位于福州市鼓楼区六一中路以西、海潮路南侧。根据榕发改审批 [2021]38号文件批复项目总投资36985.96万元，综合教学楼和体育馆地上10层，地下室2层，建筑高度40m，总建筑面积17917.5㎡（其中：地上建筑面积：11202.5㎡，地下室建筑面积：6715.0㎡。），主要建设内容包括土建安装、给排水、电气照明、弱电暖通、景观绿化及其他配套设施等。项目建设工期450天，综合教学楼和体育馆设有停车场、恒温泳池、师生食堂、篮球馆、图书馆和实验室等功能室。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程竣工移交面积 |  | ≥17568.26㎡ |  | 17568.26 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增地下机动车停车位数 |  | ≥46个 |  | 46 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 变更审批合规率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位工程质量合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程移交及时率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤6654元/平方米 |  | 6654 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 |  | ≥80% |  | 80 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增教学用房服务人数 |  | ≥960人 |  | 3576 | 20 | 20
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参建单位满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
总分值、自评总得分（S） | [7 empty] | 100、100
评价等级 |  | 优